## scheda 1
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PESCANTINA (VR)

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	948.049,91	0,00	0,00	948.049,91
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili ex art.53,commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di Bilancio	450.538,54	0,00	0,00	450.538,54
Altro	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Totali	1.553.588,45	0,00	0,00	1.553.588,45

	Importo (in Euro)
Accantonamento di cui all'art.12, c.1, DPR 207/2010 riferito al primo anno (importo in euro)	0,00

Note:
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
mutui: Euro 123.420,21 utilizzo economie prestito Euro 240.000,00 (pos. 4543054 in data 18.08.2010); Euro 825.088,45 utilizzo somme disponibili prestito Euro 1.000.000,00 (pos. 4550026 in data 07.03.2011);
oneri: Euro 31.579,79 per messa in sicurezza ponte Arcè; Euro 315.000,00 per percorsi ciclabili Viale Verona e Via Tre Santi; Euro 103.500,00 per adeguamento e messa in sicurezza Palestra Comunale			Il responsabile del programma
			F.to FANTINATI BRUNO

## scheda 2
SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PESCANTINA (VR)

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)					Cessione Immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato

		Reg	Prov	Com					Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia (7)

1	01	005	023	058	ITD31	01	A01/01	LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSI PEDO-CICLABILI IN VIALE VERONA E IN VIA TRE SANTI CON SISTEMAZIONE DI UN TRATTO STRADALE DI VIA ARE	1	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	NO	0,00
2	02	005	023	058	ITD31	04	A06/90	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI MESSA A NORMA DELLA PALESTRA COMUNALE IN VIA RISORGIMENTO	1	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	NO	0,00
3	03	005	023	058	ITD31	04	A01/01	INTERVENTI DI MESSA A NORMA BARRIERE STRADALI SUL PONTE NELLA FRAZIONE DI ARCE'	1	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	NO	0,00
4	04	005	023	058	ITD31	01	A02/11	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE	2	825.088,45	0,00	0,00	825.088,45	NO	0,00
					TOTALE	1.553.588,45	0,00	0,00	1.553.588,45		0,00

(1)	Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2)	Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
(3)	In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS
(4)	Vedi tabella 1 e tabella 2.
(5)	Vedi art. 128, comma 3 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1=massima priorità, 3=minima priorità)
(6)	Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA					Il responsabile del programma
Euro 310.000,00 (quota del 50% pari ad Euro 155.000,00 di cofinanziamento con il Comune di Bussolengo)					( F.to FANTINATI BRUNO )

## scheda 3
SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PESCANTINA

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Stima tempi di esecuzione
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI		TRIM/ANNO FINE LAVORI

01	006617702302016 0001	J61B15000460004	LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSI PEDO-CICLABILI IN VIALE VERONA E IN VIA TRE SANTI CON SISTEMAZIONE DI UN TRATTO STRADALE DI VIA ARE	45200000-9	FANTINATI	BRUNO	315.000,00	315.000,00	URB	S	S	1	Pe	2/2016		4/2016
02	006617702302016 0002	J64H15001450004	LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI MESSA A NORMA DELLA PALESTRA COMUNALE IN VIA RISORGIMENTO	45454000-4	FANTINATI	BRUNO	103.500,00	103.500,00	ADN	S	S	1	Pe	1/2016		04/2016
03	006617702302016 0003	J67H15000550005	INTERVENTI DI MESSA A NORMA BARRIERE STRADALI SUL PONTE NELLA FRAZIONE DI ARCE'	45221119-9	FANTINATI	BRUNO	310.000,00	310.000,00	ADN	S	N	1	Pp	1/2016		4/2017
04	006617702302016 0004	J63J10000070004	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE	45223000-6	FANTINATI	BRUNO	825.088,45	825.088,45	MIS	S	S	2	Pe	2/2016		4/2017
					TOTALE	1.553.588,45

(1)	Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2)	La codifica dell'intervento CUI (C.F.+ANNO+n. Progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3)	Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4)	Vedi art. 128, comma 3, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità).
(5)	Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

					Il responsabile del programma
					F.to FANTINATI BRUNO

Note
ELENCO ANNUALE
Euro 948.508,66 finanziati con mutuo
Euro 450.079,79 finanziati con oneri
Euro 155.000,00 finanziati dal Comune di Bussolengo